附件：

内乡县2013年两虫一病

（美国白蛾、松材线虫病、杨树食叶害虫）防控

工 作 台 账

二〇一三年五月

内乡县林业局2013年两虫一病防控工作分配

日期:2013年4月19日

| 责任单位 | 责任人 | 职务 | 联系方式 | 责任区域 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县林业局 | 王慧珍 | 局 长 | 18837787799 | 全 县 | 1、搞好虫情监测，准确掌握疫情动态，及时发布疫情通报； 2、制定年度防控实施方案，搞好防控技术的培训、宣传普及和指导服务； 3、承担全县两虫一病防控工作指挥部办公室日常工作。 |
|  | 张宏磊 | 副局长 | 13608452439 |  |  |
| 县森防站 | 王珊珊 | 站 长 | 13949352567 |  |  |
|  | 张会龙 | 副站长 | 15937791677 |  |  |

内乡县2013年两虫一病防控工作责任划分

日期:2013年4月19日

| 第一责任人 | 直接责任人 | 责任区域 | 区域责任人 | 区域联系人 | 责任目标 | 时间节点与要求 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王慧珍 18837787799 | 王珊珊 13949352567 | 湍东镇 | 涂雁冰 13507632005 | 刘海波 15936155017 | 美国白蛾：重点监测区，林木监测覆盖率达到100%，调运检疫率达到100%；一般监测区，林木监测覆盖率达到90%以上、调运检疫率达到90%以上，对来自疫区的相关林木、产品及运输工具复检率要达到100%；对新发现疫点实施彻底扑灭除治。 松材线虫病：每年秋季组织松材线虫病专项普查，重点预防区松林监测覆盖率达到100%，一般预防区松林监测覆盖率达到90%以上，进入我县的松类及其产品检疫检查率要达到100%；对进入我县的带有松材线虫病的疫木及其产品除害处理达到100%。 杨树食叶害虫：确保高速、国道、省道、县乡道路、湍河两侧以及杨树片林等重点部位，不出现大面积杨树叶片被吃光现象，保护好森林景观。 | 美国白蛾： 每年在５月中下旬、７月上中旬、８月下旬至９月上旬对美国白蛾开展３次专项普查工作。 松材线虫病：7、8、9月份进行全面普查，确保及早发现疫情。 杨树食叶害虫：高速公路两侧划分为优先防治区域，6月上旬进行飞防，漏飞区域由所在县市区组织人工补防。7、8、9月，根据虫情组织人工防治，若虫情发生严重时，统一组织飞防。 |  |
| 庞国航 13703770226 | 王珊珊 13949352567 | 大桥乡 | 张延珍 13838773081 | 张艳青 13663772299 |  |  |  |
| 李文志 13507632220 | 刘晓伟 13949353605 | 板场乡 | 李朝蓬 15837715826 | 郭林波 13949323005 |  |  |  |
| 郑建萍 13837733799 | 刘晓伟 13949352567 | 夏馆镇 | 王占友 13949343312 | 周立波 13653776493 |  |  |  |
| 张建中 13838773296 | 张会龙 15937791677 | 灌涨镇 | 冯增坤 13503905651 | 张红立 13849716538 |  |  |  |
| 张宏磊 13608452439 | 张会龙 15937791677 | 赤眉镇 | 贾剑波 13838953898 | 宋海亭 13608453670 |  |  |  |
|  | 张会龙 15937791677 | 赵店乡 | 庞若竹 13949372255 | 王 翼 15893397006 |  |  |  |
| 谢永秀 13598293106 | 王保科 13837700835 | 七里坪乡 | 李红中 13949342066 | 蔡小水 13598205345 |  |  |  |
| 张清浩 13849790146 | 王保科 13837700835 | 马山口镇 | 程建超 15036239639 | 郑献甫 13937702259 |  |  |  |
| 第一责任人 | 直接责任人 | 责任区域 | 区域责任人 | 区域联系人 | 责任目标 | 时间节点 与要求 | 完成情况 |
| 张国雄 13937744790 | 房丽娟 13613774619 | 余关乡 | 张宏伟 18637701877 | 靳银辉 15036285370 | 美国白蛾：重点监测区，林木监测覆盖率达到100%，调运检疫率达到100%；一般监测区，林木监测覆盖率达到90%以上、调运检疫率达到90%以上，对来自疫区的相关林木、产品及运输工具复检率要达到100%；对新发现疫点实施彻底扑灭除治。 松材线虫病：每年秋季组织松材线虫病专项普查，重点预防区松林监测覆盖率达到100%，一般预防区松林监测覆盖率达到90%以上，进入我县的松类及其产品检疫检查率要达到100%；对进入我县的带有松材线虫病的疫木及其产品除害处理达到100%。 杨树食叶害虫：确保高速、国道、省道、县乡道路、湍河两侧以及杨树片林等重点部位，不出现大面积杨树叶片被吃光现象，保护好森林景观。 | 美国白蛾： 每年在５月中下旬、７月上中旬、８月下旬至９月上旬对美国白蛾开展３次专项普查工作。 松材线虫病：7、8、9月份进行全面普查，确保及早发现疫情。 杨树食叶害虫：高速公路两侧划分为优先防治区域，6月上旬进行飞防，漏飞区域由所在县市区组织人工补防。7、8、9月，根据虫情组织人工防治，若虫情发生严重时，统一组织飞防。 |  |
| 赵国华 13937748399 | 房丽娟 13613774619 | 王店镇 | 马海仓 13569264297 | 张炳书 13643775446 |  |  |  |
| 常等社 13837711658 | 张俊昌 13849701737 | 瓦亭镇 | 李云峰 15139051699 | 罗志杰 13598292738 |  |  |  |
| 王宗克 13838972856 | 王秀伟 13937748114 | 乍岖乡 | 李玉显 13623779936 | 李建宝 15538751696 |  |  |  |
|  | 王秀伟 13937748114 | 桃溪镇 | 李明晓 13838765879 | 靳立伟 13603413093 |  |  |  |
| 周虎成 13949310337 | 马德贵 13569232787 | 师岗镇 | 冯建伟 13838955612 | 郑春亮 13949389038 |  |  |  |
| 雷改平 13782024774 | 郭文彬 13937723181 | 湍河林场 | 袁新联 13838702636 | 申军伟 13949341130 |  |  |  |
| 孙小波 13803877026 | 刘 冰 13525133155 | 万沟林场 | 樊国华 13937781772 | 房会普 13849788607 |  |  |  |