## 收入表1
附件1：
内乡县2019年统筹整合财政涉农资金汇总表
单位：万元
序号 | 专项资金名称 | 资金文号 | 总计 | 2018年度扶贫专项资金 |  |  |  |  | 收回扶贫资金 | 统筹整合资金
|  |  |  | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
1 | 2019年中央及省级财政专项扶贫资金 | 宛财预〔2018〕112号 | 5607 | 5607 | 5082 | 525
2 | 2019年中央以工代赈专项扶贫资金 | 宛财预〔2018〕109号 | 82 | 82 | 82
3 | 2019年中央财政专项扶贫少数民族发展资金 | 宛财预〔2018〕111号 | 107 | 107 | 107
4 | 下达2019年国有贫困林场扶贫资金 | 宛财预〔2018〕107号 | 80 | 80 | 80
5 | 2019年省派驻村第一书记专项扶贫资金 | 宛财预〔2018〕110号 | 150 | 150 |  | 150
6 | 2019年中央水利发展资金 | 宛财预〔2018〕156号 | 902 | [6 empty] | 902
7 | 2018年农业综合开发贫困县可统筹整合财政资金市级资金 | 宛财预〔2018〕486号 | 84 | [6 empty] | 84
8 | 2019年市派驻村第一书记专项扶贫资金 | 宛财预〔2018〕114号 | 330 | 330 |  |  | 330
9 | 2019年农业发展资金 | 宛财预〔2018〕148号 | 302 | [6 empty] | 302
10 | 2019年农业发展资金 | 宛财预〔2018〕149号 | 600 | [6 empty] | 600
11 | 待统筹整合资金 |  | 4043.7386 | [6 empty] | 4043.7386
12 | 2018年整合结余 |  | 23.133 | [5 empty] | 23.133
13 | 回收2018年资金 |  | 1205.3831 | [5 empty] | 1205.3831
14 | 县级安排资金 |  | 4000 | 4000 |  |  |  | 4000
15 | 合计 |  | 17516.2547 | 10356 | 5351 | 675 | 330 | 4000 | 1228.5161 | 5931.7386

## 汇总表2
附件2 内乡县2019年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目汇总表
单位：万元、个
项目类别 | 项目个数 | 项目名称 | 责任单位 | 项目内容（建设任务） | 来源渠道 | 投资金额 | 备注
总计 | 173 |  |  |  |  | 17516.2547
一、基础设施类 | 145 |  |  |  |  | 8445.83
| 72 | 交通扶贫道路桥梁建设项目 | 交通运输局 | 夏馆镇西河堂村、黄靳村、七里坪乡靳河村等42个贫困村的出行问题，建桥梁6座229.40延米、通村道路66条计86.15公里。 | 中央资金4144.97万元 | 4144.97
| 20 | 2019年农村饮水安全巩固提升项目（第一批） | 水利局 | 板场乡、七里坪乡等10个乡镇，让河村、冯庄村、靳河村等21个贫困村新打机电井7眼；新打大口井5眼；新建坝池3座等配套设施。 | 中央资金224.18万元 | 224.18
| 1 | 内乡县农村饮水安全光伏扶贫巩固提升项目 | 水利局 | 涉及王店镇、余关镇、师岗镇等13个乡镇57个贫困村，共169个安装点，总装机1099.2kW。 | 县级资金950.44万元 | 950.44
| 24 | 2019年农村饮水安全巩固提升项目（第二批） | 水利局 | 涉及马山口镇、岞镇、大桥乡等9乡镇，打磨岗村、清泉村、杨沟村等22个贫困村埋设管75891米；新打机电井12眼；新建坝池1座、清淤2座等配套 | 中央资金1353.49万元 | 1353.49
| 13 | 贫困村水利基础设施建设项目 | 师岗镇政府、桃溪镇政府、七里坪乡政府、岞镇政府、瓦亭镇政府、赵店乡政府、灌涨镇政府、马山口镇政府 | 新建师岗镇时店村、西坡村、桃溪镇寺河村、岞镇水沟村、清泉村、马山口镇杏树坪村坝塘7处；新打大口井七里坪乡蚌峪村2眼及配套；新打机电井瓦亭镇袁沟村、赵店乡袁寨村、灌涨镇刘营村、七里坪乡后坪村、马山口镇汪沟安置点13眼及配套. | 中央资金690万元 | 690
| 13 | 贫困村基础设施建设项目 | 瓦亭镇政府、余关镇政府、夏馆镇政府、师岗镇政府、桃溪镇政府、宗教局 | 瓦亭镇罗沟村沥青路面硬化10000平米、厚3厘米；师岗镇曹营村新建拦河坝1座；余关镇子育村子育柿树坪自然村新建道路775米；夏馆镇大块地新建桥1座；夏馆镇小栗坪村新建入组道路修建护岸2处342米；夏馆镇大庄沟村在村三组和四组建浆砌石护岸2处181米；夏馆镇卢家坪村浆砌石护岸1处117米；赤眉镇庙北村新建蓄水池1座；马山口镇樊岗村新建道路长687米、宽4.5米；桃溪镇黑山村新建道路1200米；桃溪镇寺河村新建塘坝1座；大桥乡南王村新打机电井3眼；杏树坪新建护坡挡墙210.3米 | 中央资金52万元，省级资金240.75万元，市级资金210万元 | 502.75
| 1 | 七里坪乡后坪村护坡挡墙建设项目 | 七里坪乡政府 | 建设浆砌石护坡、C20砼护顶等。共需完成总工程量67158.01m3，其中: 土方开挖29968.82m3，土方回填30402.09m3，混凝土1781.22m3，砌筑工程5005.88m3,钢筋7.80t | 省级资金500万元 | 500
| 1 | 万沟林场扶贫资金建设项目 | 宝管局 | 林区生活用房改造及修建道路长2500米、宽5米 | 中央资金80万元 | 80
二、产业扶贫类 | 28 |  |  |  |  | 9070.4247
| 1 | 岞镇吴家庄村郦邑贡菊温室大棚建设项目 | 岞镇政府 | 新建3372平米、2252平米的温室大棚各1个，主要用于种苗繁育、新品种研发培育，食用菊花种植等 | 中央资金200万元 | 200
| 1 | 灌涨镇杨集村日光温室大棚建设项目 | 扶贫办、城乡一体化公示 | 建设日光温室蔬菜大棚8栋，建设规格为90m*14m（大棚净面积）4个，占地面积4个*95m*21m（含棚头工具室）;建设规格为160m*14m（大棚净面积）4个，占地面积4个*165m*21m（含棚头工具室），并配套相关基础设施。 | 中央资金445万元 | 445
| 2 | 2018年草腐菌生产菌种及技术服务费补贴项目 | 灌涨镇政府、赵店乡政府 | 在张庄村冯西组建菌棚33个24100平米，每平米补贴7元；在刘营村和胡刘村建普通标准棚399个27740平米，每平米补贴7元；在后马村建标准化周年生产棚1个12600平米，每平米补贴22元。 | 县级资金64.008万元 | 64.008
| 5 | 贫困村产业建设项目 | 马山口镇政府、大桥乡政府、瓦亭镇政府、七里坪乡政府 | 大桥乡河南村新建蔬菜大棚9个；马山口镇打磨岗村新建香菇大棚8个；杏树坪村新建香菇大棚8个；瓦亭镇药山村建设加工车间一座，占地面积800平米，厂房面积324平米；七里坪乡购置食用菌半自动化生产线配套设备，生产锅炉1个，万袋灭菌仓1个，增压阀1个。 | 省级资金50万元，市级资金120万元 | 170
| 2 | 贫困户养殖到户增收项目 | 扶贫办 | 新增的244户贫困户，每户补贴5000元，实施养殖到户增收项目 | 省级资金122万元 | 122
| 1 | 贫困村村集体经济增收项目 | 农业农村局 | 县财政向97个贫困村农业经济合作社，每个合作社注入20万元。 | 中央资金610.1486万元，县级资金1329.8514万元 | 1940
| 1 | 灌涨镇菌菇产业建设项目 | 灌涨镇政府 | 新建菌菇大棚40个，其结构为圆弧形屋架结构，并配套水帘加风机加地热系统，建筑物总高度4.5米，单个种植大棚建筑面积190平米；新建混凝土场地16149㎡；混凝土道路17788㎡；砖切围墙438m；砖砌明沟、明渠1623m。大棚基础建设11096㎡；大棚预埋件4.15吨；晒场3561㎡；砼护坡148㎡；金属网栏945㎡；沉淀池150个；砖砌排水沟1056米；下水管道40米；PPR32给水管网1706米。 | 中央资金368万元，市级资金900万元 | 1268
| 1 | 灌涨镇后马村杏鲍菇种植建设项目 | 灌涨镇政府 | 建设10KV单项工程3座，建设规模1.8KM；非预应力杆φ190X10MXI 17根；非预应力杆φ190X12MXM 50根；钢绞线1X19-11.5-1370-B 0.7吨；架空绝缘导线JKLGYJ-10 / 120 14.071千米；底盘1000X1000X200 50块；拉盘400X800 24块等设备。 | 县级资金83.3万元 | 83.3
| 1 | 灌涨镇草腐菌种植大棚建设项目 | 灌涨镇政府 | 新建出菇大棚3个，其结构为双膜圆弧形屋架结构，并配套水帘加风机加地热系统，建筑物总高度3.8米，单个种植大棚建筑面积600平米 | 省级资金100万元 | 100
| 1 | 七里坪乡张洼村（安置点）香菇产业园场棚及道路建设项目 | 宗教局 | 新建香菇自动化生产线钢构场棚1100平米，新建道路长600m、宽4m、厚0.18m； | 中央资金55万元 | 55
| 1 | 七里坪食用菌产业扶贫基地建设项目（一批） | 七里坪乡政府 | 新建香菇养菌棚28座，种植棚56座，遮阳棚56座；新建浆砌砖梯形排水渠400m；铺设管径φ50cm钢筋砼排水涵管60m；新建管径φ100cm过路涵20座；烘烤中心硬化350㎡；场地石屑铺设13787.06㎡；开挖土质边坡水沟4019m；购置食用菌自动化生产设备1套。 | 中央资金285万元 | 285
| 1 | 七里坪食用菌产业扶贫基地建设项目（二批） | 七里坪乡政府 | 新建香菇养菌棚12座，出菇棚20座，遮阳棚20座及水电设施配套 | 省级资金80万元 | 80
| 1 | 灌涨镇紫色马铃薯产业园建设项目 | 灌涨镇政府 | 板房育苗室500平米、钢构仓库800平米、新打深水井2眼及配套 | 县级资金77万元 | 77
| 1 | 紫薯保鲜库配套项目 | 扶贫办、城乡一体化公司 | 20kv及以下配电网工程 | 县级资金68.2万元 | 68.2
| 1 | 贫困村扶贫车间建设项目 | 纸业办 | 新建10个切纸扶贫年间，每个车间面积800一1000平方米 | 中央资金298.2万元，县级资金151.8万元 | 450
| 1 | 马山口镇汪沟幸福小区扶贫车间补贴项目 | 马山口镇政府 | 平整土地1250平米、垫方550立方、硬化地面1250平米、整治污水渠240米等 | 县级资金30万元 | 30
| 3 | 带贫企业产业化贷款贴息项目 | 扶贫办 | 牧原公司6亿元贷款按3%进行贴息；聚能公司1亿元贷款按3%进行贴息；投控公司3.85亿元光伏扶贫产业扶贫贷款按3%进行贴息 | 市级资金784、县级资金2471万元 | 3255
| 1 | 贫困户小额贷款贴息项目 | 扶贫办 | 农商行对5户贫困户小额贷款按年利率4.35%进行贴息 | 县级资金2.9167万元 | 2.9167
| 2 | 雨露计划项目 | 扶贫办 | 短期技能培训500人，每人补贴2000元；职业教育补贴1400人次，每人补贴1500元；致富带头人培育400人 | 省级资金375万元 | 375
Note on B20: h:

## 最新明细表
附件3：
内乡县2019年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任 单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间
资金投入总计 | [5 empty] | 17516.2547 | 8805.9886 | 1467.75 | 2014 | 5228.5161 |  |  | 241058
一、基础设施类项目合计 | [5 empty] | 8445.83 | 6544.64 | 740.75 | 210 | 950.44 |  |  | 55541
1 | 岞镇水沟村道路建设项目 | 长600米、宽4.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 岞镇 | 水沟村 | 26.54 | 26.54 |  |  |  | 交通运输局 | 解决81贫困户 189人行路难问题 | 189 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
2 | 岞镇水沟村道路建设项目 | 长850米、宽4.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 岞镇 | 水沟村 | 37.6 | 37.6 |  |  |  | 交通运输局 | 解决81贫困户 189人行路难问题 | 189 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
3 | 岞镇水沟村道路建设项目 | 长820米、宽4.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 岞镇 | 水沟村 | 36.27 | 36.27 |  |  |  | 交通运输局 | 解决81贫困户 189人行路难问题 | 189 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
4 | 岞镇水沟村道路建设项目 | 长480米、宽4.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 岞镇 | 水沟村 | 21.23 | 21.23 |  |  |  | 交通运输局 | 解决81贫困户 189人行路难问题 | 189 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
5 | 岞镇水沟村道路建设项目 | 长670米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 岞镇 | 水沟村 | 23.05 | 23.05 |  |  |  | 交通运输局 | 解决81贫困户 189人行路难问题 | 189 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
6 | 王店镇马沟村道路建设项目 | 长4100米、宽4米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 王店镇 | 马沟村 | 161.19 | 161.19 |  |  |  | 交通运输局 | 解决144贫困户 434人行路难问题 | 434 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
7 | 桃溪镇黑山村道路建设项目 | 长2900米、宽3米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 桃溪镇 | 黑山村 | 85.51 | 85.51 |  |  |  | 交通运输局 | 解决129贫困户 351人行路难问题 | 351 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
8 | 大桥乡河南村道路建设项目 | 长2830米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 大桥乡 | 河南村 | 97.36 | 97.36 |  |  |  | 交通运输局 | 解决75贫困户 178人行路难问题 | 178 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
9 | 七里坪乡后坪村道路建设项目 | 长2200米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 七里坪乡 | 后坪村 | 75.68 | 75.68 |  |  |  | 交通运输局 | 解决62贫困户 171人行路难问题 | 171 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
10 | 七里坪乡后会村道路建设项目 | 长1600米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 七里坪乡 | 后会村 | 55.04 | 55.04 |  |  |  | 交通运输局 | 解决35贫困户 98人行路难问题 | 98 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
11 | 七里坪乡靳河村道路建设项目 | 长2900米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 七里坪乡 | 靳河村 | 99.76 | 99.76 |  |  |  | 交通运输局 | 解决110贫困户 291人行路难问题 | 291 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
12 | 夏馆镇卢家坪村道路建设项目 | 长2800米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 夏馆镇 | 卢家坪村 | 96.32 | 96.32 |  |  |  | 交通运输局 | 解决40贫困户 109人行路难问题 | 109 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
13 | 夏馆镇卢家坪村道路建设项目 | 长680米、宽3.5米道，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 夏馆镇 | 卢家坪村 | 23.39 | 23.39 |  |  |  | 交通运输局 | 解决40贫困户 109人行路难问题 | 109 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
14 | 夏馆镇黄靳村道路建设项目 | 长1400米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 夏馆镇 | 黄靳村 | 48.16 | 48.16 |  |  |  | 交通运输局 | 解决104贫困户 349人行路难问题 | 349 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
15 | 夏馆镇西河堂村道路建设项目 | 长2800米、宽4.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 夏馆镇 | 西河堂村 | 123.84 | 123.84 |  |  |  | 交通运输局 | 解决57贫困户 170人行路难问题 | 170 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
16 | 夏馆镇黄靳村道路建设项目 | 长2850米、宽4.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 夏馆镇 | 黄靳村 | 126.06 | 126.06 |  |  |  | 交通运输局 | 解决104贫困户 349人行路难问题 | 349 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
17 | 夏馆镇小栗坪村道路建设项目 | 长2080米、宽4.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 夏馆镇 | 小栗坪村 | 92 | 92 |  |  |  | 交通运输局 | 解决62贫困户 181人行路难问题 | 181 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
18 | 夏馆镇小栗坪村道路建设项目 | 长1030米、宽4.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 夏馆镇 | 小栗坪村 | 45.56 | 45.56 |  |  |  | 交通运输局 | 解决62贫困户 181人行路难问题 | 181 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
19 | 赤眉镇庙沟村道路建设项目 | 长1110米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 赤眉镇 | 庙沟村 | 38.19 | 38.19 |  |  |  | 交通运输局 | 解决40贫困户 132人行路难问题 | 132 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
20 | 赤眉镇庙沟村道路建设项目 | 长1500米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 赤眉镇 | 庙沟村 | 51.6 | 51.6 |  |  |  | 交通运输局 | 解决40贫困户 132人行路难问题 | 132 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
21 | 岞镇白杨村道路建设项目 | 长800米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 岞镇 | 白杨村 | 27.52 | 27.52 |  |  |  | 交通运输局 | 解决50贫困户 161人行路难问题 | 161 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
22 | 赤眉镇陈湾村道路建设项目 | 长1290米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 赤眉镇 | 陈湾村 | 44.38 | 44.38 |  |  |  | 交通运输局 | 解决72贫困户 235人行路难问题 | 235 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
23 | 王店镇均张村道路建设项目 | 长1000米、宽4.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 王店镇 | 均张村 | 44.23 | 44.23 |  |  |  | 交通运输局 | 解决104贫困户 323人行路难问题 | 323 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
24 | 王店镇均张村道路建设项目 | 长600米、宽4.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 王店镇 | 均张村 | 26.54 | 26.54 |  |  |  | 交通运输局 | 解决104贫困户 323人行路难问题 | 323 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
25 | 王店镇马沟村道路建设项目 | 长1500米、宽4.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 王店镇 | 马沟村 | 66.35 | 66.35 |  |  |  | 交通运输局 | 解决144贫困户 434人行路难问题 | 434 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
26 | 王店镇堰张村道路建设项目 | 长1050米、宽4.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 王店镇 | 堰张村 | 46.44 | 46.44 |  |  |  | 交通运输局 | 解决30贫困户 87人行路难问题 | 87 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
27 | 灌涨镇刘营村道路建设项目 | 长1500米、宽4米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 灌涨镇 | 刘营村 | 58.97 | 58.97 |  |  |  | 交通运输局 | 解决28贫困户 78人行路难问题 | 78 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
28 | 灌涨镇刘营村道路建设项目 | 长800米、宽4米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 灌涨镇 | 刘营村 | 31.45 | 31.45 |  |  |  | 交通运输局 | 解决28贫困户 78人行路难问题 | 78 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
29 | 师岗镇付湾村道路建设项目 | 长800米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 师岗镇 | 付湾村 | 27.52 | 27.52 |  |  |  | 交通运输局 | 解决172贫困户 549人行路难问题 | 549 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
30 | 师岗镇张沟村道路建设项目 | 长2870米、宽4.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 师岗镇 | 张沟村 | 126.94 | 126.94 |  |  |  | 交通运输局 | 解决92贫困户 197人行路难问题 | 197 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
31 | 师岗镇张沟村道路建设项目 | 长640米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 师岗镇 | 张沟村 | 22.02 | 22.02 |  |  |  | 交通运输局 | 解决92贫困户 197人行路难问题 | 197 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
32 | 马山口镇樊岗村道路建设项目 | 长1600米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 马山口镇 | 樊岗村 | 55.04 | 55.04 |  |  |  | 交通运输局 | 解决95贫困户 236人行路难问题 | 236 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
33 | 马山口镇樊岗村道路建设项目 | 长1160米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 马山口镇 | 樊岗村 | 39.91 | 39.91 |  |  |  | 交通运输局 | 解决95贫困户 236人行路难问题 | 236 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
34 | 马山口镇樊岗村道路建设项目 | 长780米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 马山口镇 | 樊岗村 | 26.83 | 26.83 |  |  |  | 交通运输局 | 解决95贫困户 236人行路难问题 | 236 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
35 | 余关镇报事滩村道路建设项目 | 长820米、宽3米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 余关镇 | 报事滩村 | 24.18 | 24.18 |  |  |  | 交通运输局 | 解决54贫困户 143人行路难问题 | 143 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
36 | 余关镇报事滩村道路建设项目 | 长500米、宽3米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 余关镇 | 报事滩村 | 14.74 | 14.74 |  |  |  | 交通运输局 | 解决54贫困户 143人行路难问题 | 143 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
37 | 赵店乡张庄村道路建设项目 | 长520米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 赵店乡 | 张庄村 | 17.89 | 17.89 |  |  |  | 交通运输局 | 解决96贫困户 325人行路难问题 | 325 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
38 | 赵店乡张庄村道路建设项目 | 长470米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 赵店乡 | 张庄村 | 16.17 | 16.17 |  |  |  | 交通运输局 | 解决96贫困户 325人行路难问题 | 325 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
39 | 赵店乡张庄村道路建设项目 | 长220米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 赵店乡 | 张庄村 | 7.57 | 7.57 |  |  |  | 交通运输局 | 解决96贫困户 325人行路难问题 | 325 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
40 | 赵店乡张庄村道路建设项目 | 长250米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 赵店乡 | 张庄村 | 8.6 | 8.6 |  |  |  | 交通运输局 | 解决96贫困户 325人行路难问题 | 325 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
41 | 瓦亭镇瓦亭村安置点道路建设项目 | 长530米、宽4米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 瓦亭镇 | 瓦亭村安置点 | 20.84 | 20.84 |  |  |  | 交通运输局 | 解决89贫困户 193人行路难问题 | 193 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
42 | 灌涨镇前楼村安置点道路建设项目 | 长4350米、宽5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 灌涨镇 | 前楼村安置点 | 213.78 | 213.78 |  |  |  | 交通运输局 | 解决36贫困户 143人行路难问题 | 143 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
43 | 赵店乡莲花村安置点道路建设项目 | 长1300米、宽4.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 赵店乡 | 莲花村安置点 | 57.5 | 57.5 |  |  |  | 交通运输局 | 解决72贫困户 156人行路难问题 | 156 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
44 | 马山口镇王场村安置点道路建设项目 | 长800米、宽4.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 马山口镇 | 王场村安置点 | 35.38 | 35.38 |  |  |  | 交通运输局 | 解决60贫困户 182人行路难问题 | 182 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
45 | 师岗镇曹营村道路建设项目 | 长840米、宽4.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 师岗镇 | 曹营村 | 37.15 | 37.15 |  |  |  | 交通运输局 | 解决62贫困户 184人行路难问题 | 184 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
46 | 师岗镇曹营村道路建设项目 | 长580米、宽4.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 师岗镇 | 曹营村 | 25.65 | 25.65 |  |  |  | 交通运输局 | 解决62贫困户 184人行路难问题 | 184 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
47 | 师岗镇付湾村道路建设项目 | 长1660米、宽4.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 师岗镇 | 付湾村 | 73.42 | 73.42 |  |  |  | 交通运输局 | 解决172贫困户 549人行路难问题 | 549 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
48 | 师岗镇付湾村道路建设项目 | 长730米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 师岗镇 | 付湾村 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 交通运输局 | 解决172贫困户 549人行路难问题 | 549 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
49 | 瓦亭镇闫湾村道路建设项目 | 长700米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 瓦亭镇 | 闫湾村 | 24.08 | 24.08 |  |  |  | 交通运输局 | 解决70贫困户 200人行路难问题 | 200 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
50 | 瓦亭镇闫湾村道路建设项目 | 长1800米、宽4.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 瓦亭镇 | 闫湾村 | 79.61 | 79.61 |  |  |  | 交通运输局 | 解决70贫困户 200人行路难问题 | 200 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
51 | 瓦亭镇温岗村道路建设项目 | 长710米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 瓦亭镇 | 温岗村 | 24.42 | 24.42 |  |  |  | 交通运输局 | 解决275贫困户 714人行路难问题 | 714 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
52 | 瓦亭镇温岗村道路建设项目 | 长510米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 瓦亭镇 | 温岗村 | 17.54 | 17.54 |  |  |  | 交通运输局 | 解决275贫困户 714人行路难问题 | 714 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
53 | 瓦亭镇杨沟村道路建设项目 | 长700米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 瓦亭镇 | 杨沟村 | 24.08 | 24.08 |  |  |  | 交通运输局 | 解决71贫困户 220人行路难问题 | 220 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
54 | 湍东镇赵沟村道路建设项目 | 长1680米、宽4.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 湍东镇 | 赵沟村 | 74.31 | 74.31 |  |  |  | 交通运输局 | 解决43贫困户 124人行路难问题 | 124 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
55 | 湍东镇赵沟村道路建设项目 | 长660米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 湍东镇 | 赵沟村 | 22.7 | 22.7 |  |  |  | 交通运输局 | 解决43贫困户 124人行路难问题 | 124 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
56 | 湍东镇赵沟村道路建设项目 | 长300米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 湍东镇 | 赵沟村 | 10.32 | 10.32 |  |  |  | 交通运输局 | 解决43贫困户 124人行路难问题 | 124 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
57 | 湍东镇赵沟村道路建设项目 | 长1060米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 湍东镇 | 赵沟村 | 36.47 | 36.47 |  |  |  | 交通运输局 | 解决43贫困户 124人行路难问题 | 124 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
58 | 岞镇清泉村道路建设项目 | 长3310米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 岞镇 | 清泉村 | 113.87 | 113.87 |  |  |  | 交通运输局 | 解决193贫困户 453人行路难问题 | 453 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
59 | 岞镇清泉村道路建设项目 | 长550米、宽3米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 岞镇 | 清泉村 | 16.22 | 16.22 |  |  |  | 交通运输局 | 解决193贫困户 453人行路难问题 | 453 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
60 | 岞镇清泉村道路建设项目 | 长1020米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 岞镇 | 清泉村 | 35.09 | 35.09 |  |  |  | 交通运输局 | 解决193贫困户 453人行路难问题 | 453 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
61 | 师岗镇江营村道路建设项目 | 长1500米、宽4.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 师岗镇 | 江营村 | 66.35 | 66.35 |  |  |  | 交通运输局 | 解决68贫困户 196人行路难问题 | 196 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
62 | 赵店乡袁寨村草莓园道路建设项目 | 长330米、宽2米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 师岗镇 | 袁寨村 | 6.49 | 6.49 |  |  |  | 交通运输局 | 解决草莓园产业行路难问题 | 10 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
63 | 师岗镇西坡村永青山林果产业园道路建设项目 | 新建道路1660米、宽6米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 师岗镇 | 西坡村 | 97.9 | 97.9 |  |  |  | 交通运输局 | 解决5000亩林果生产行路难问题 | 120 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
64 | 七里坪乡后坪村瑞群林果公司道路建设项目 | 新建道路长70米、宽7米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 七里坪乡 | 后坪村 | 4.82 | 4.82 |  |  |  | 交通运输局 | 解决林果生产行路难问题 | 12 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
65 | 七里坪乡黄沙村香菇产业园道路建设项目 | 新建道路430米、宽3.5米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 七里坪乡 | 黄沙村 | 14.79 | 14.79 |  |  |  | 交通运输局 | 解决20万袋香菇产业园产行路难问题 | 35 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
66 | 桃溪镇寺河村茶叶产业道路建设项目 | 新建道路3000米、宽4米，厚18CM路面结构采用水泥混凝土路面 |  | 桃溪镇 | 寺河村 | 117.95 | 117.95 |  |  |  | 交通运输局 | 解决1000亩茶产业园生产行路难问题 | 110 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
67 | 瓦亭镇闫湾村中桥建设项目 | 长85.08米、宽,6.5米，装配式预应力混凝土空心板桥梁 |  | 瓦亭镇 | 闫湾村 | 305.87 | 305.87 |  |  |  | 交通运输局 | 解决70贫困户，200人行路难问题 | 200 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
68 | 夏馆镇黄靳村白道沟中桥建设项目 | 长47.08米、宽,6.5米，装配式预应力混凝土空心板桥梁 |  | 夏馆镇 | 黄靳村 | 136.72 | 136.72 |  |  |  | 交通运输局 | 解决104贫困户，349人行路难问题 | 349 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
69 | 夏馆镇大庄沟村夏家沟小桥建设项目 | 长34.08米、宽,6.5米，装配式预应力混凝土空心板桥梁 |  | 夏馆镇 | 大庄沟村 | 110.56 | 110.56 |  |  |  | 交通运输局 | 解决33贫困户，87人行路难问题 | 87 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
70 | 夏馆镇大块地村杨地坪小桥 | 长24.08米、宽,6.5米，装配式预应力混凝土空心板桥梁 |  | 夏馆镇 | 大块地村 | 111.88 | 111.88 |  |  |  | 交通运输局 | 解决58贫困户，213人行路难问题 | 213 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
71 | 夏馆镇大块地村小红寺河小桥建设项目 | 长21.08米、宽,6.5米，装配式预应力混凝土空心板桥梁 |  | 夏馆镇 | 大块地村 | 89.31 | 89.31 |  |  |  | 交通运输局 | 解决58贫困户，213人行路难问题 | 213 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
72 | 七里坪乡蚌峪村蚌峪板桥建设项目 | 长18米、宽,6.5米，装配式预应力混凝土空心板桥梁 |  | 七里坪乡 | 蚌峪村 | 17.15 | 17.15 |  |  |  | 交通运输局 | 解决40贫困户，126人行路难问题 | 126 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 2019-08-10
73 | 新建水源工程机电井4眼 | 在桃溪镇东川村新打机电井2眼，在板场乡让河口村新打机电井1眼，在大桥乡杨沟村新打机电井1眼 |  | 桃溪镇、板场、大桥 | 东川村、让河口、杨沟 | 35.56 | 35.56 |  |  |  | 水利局 | 解决289户贫困户720贫困人口饮水问题 | 720 | 2019-03-31 | 2019-04-05 | 2019-06-30 | 2019-07-10
74 | 新建水源工程坝池2座 | 七里坪乡野獐村新建20m坝池1座，在板场乡让河村新建20m坝池1座 |  | 七里坪乡、板场乡 | 野獐村、让河村 | 9.06 | 9.06 |  |  |  | 水利局 | 解决127户贫困户349贫困人口饮水问题 | 349 | 2019-03-31 | 2019-04-05 | 2019-06-30 | 2019-07-10
75 | 新建水源工程大口井2眼 | 在七里坪乡流峪村新打大口井1眼，在板场乡三岔村新打大口井1眼 |  | 七里坪乡、板场乡 | 流峪村、三岔村 | 9 | 9 |  |  |  | 水利局 | 解决102户贫困户320贫困人口饮水问题 | 320 | 2019-03-31 | 2019-04-05 | 2019-06-30 | 2019-07-10
76 | 马山口镇李井村供水工程 | 李井村供水工程供水工程：①水源工程：从打磨岗水库取水，配备100QJ2-50水泵1台，3m3不锈钢水箱1套，家装净水器4套。②输配水管线工程：铺设管道490m。③入户工程：自来水入户4套。 |  | 马山口镇 | 李井村 | 3.54 | 3.54 |  |  |  | 水利局 | 解决贫困户2户2人的饮水问题 | 2 | 2019-03-31 | 2019-04-05 | 2019-06-30 | 2019-07-10
77 | 马山口镇唐河村供水工程 | 唐河村供水工程供水工程：①水源工程：新打机电井1眼，深190m左右，配备100QJ2-164水泵1台。②输配水管线工程：铺设输水钢管55m。 |  | 马山口镇 | 唐河村 | 14.12 | 14.12 |  |  |  | 水利局 | 解决贫困户7户8人的饮水问题 | 8 | 2019-03-31 | 2019-04-05 | 2019-06-30 | 2019-07-10
78 | 七里坪乡后会村饮水安全巩固提升工程 | 后会村东头组工程利用现有供水站，通过供水站压力罐向用户供水，主要建设内容为：铺设PEφ32（1.6MPa）管道700m，PEφ25（1.6MPa）管道360m，DN50钢管40m（含保温套、支架等），入户9户，切地坪104m，切路8m。后会村将军岭工程配套5t压力罐1台(套)，埋设NH-VV22铜芯3*6电缆30m，铺设PEφ50（1.6MPa）管道300m，安装入户水表20套 |  | 七里坪乡 | 后会村 | 6.67 | 6.67 |  |  |  | 水利局 | 解决5户贫困户15贫困人口饮水问题 | 15 | 2018-05-10 | 2019年1月-2019年3月 | 2018-07-31 | 2018-08-10
79 | 七里坪乡靳河村饮水安全巩固提升工程 | 靳河村雷东组饮水安全巩固提升工程：①水源工程：新打机电井1眼，深150m左右，配备100QJ2-90水泵1台，配套1T立式无塔压力罐1套和控制箱1套就近居民地安装；②输配水管线工程：铺设PEΦ40（1.6MPa）管305m，PEΦ32（1.6MPa）管265m，PEΦ25（1.6MPa）管95m。③入户工程：入户设施4套，配套过流式紫外线杀菌消毒器4套。靳河村野人沟组主要建设内容：利用现有水源井，工程主要建设内容：配套QDX1.5-32-0.75s不锈钢潜水泵1台（套）（含电表、电缆、止回阀等配件），家用无塔供水器（450L，含闸刀等）1台（套）及埋设BVVR2*2.5地埋线缆60m，铺设PEφ25（1.6MPa）管道300m。 |  | 七里坪乡 | 靳河村 | 16.97 | 16.97 |  |  |  | 水利局 | 解决11户贫困户28贫困人口饮水问题 | 28 | 2019-03-31 | 2019-04-05 | 2019-06-30 | 2019-07-10
80 | 七里坪乡寺坪村饮水安全巩固提升工程 | 新建大口井（直径3m，井深20m）1眼，配套100QJ3.2-99/15潜水泵1台（套）（含电缆、控制箱、止回阀等），3t压力罐1台（套），管道泵1台（套）（含线缆、户外机箱等），家用无塔供水器1套（450L，含闸刀等），铺设PEφ40（1.6MPa）管道450m，PEφ32（1.6MPa）管道320m，埋设NH-YJV22铜芯4*4mm²电缆150m，破路20m。 |  | 七里坪乡 | 寺坪村 | 20.78 | 20.78 |  |  |  | 水利局 | 解决43户贫困户105贫困人口饮水问题 | 105 | 2019-03-31 | 2019-04-05 | 2019-06-30 | 2019-07-10
81 | 板场乡冯庄村饮水安全巩固提升工程 | 新建大口井1眼，井径3m，井深8m；新建II型管理房1座，配套消毒设施1台套，铺设φ50PE管道200m，与原有管网进行对接。 |  | 板场乡 | 冯庄村 | 12.23 | 12.23 |  |  |  | 水利局 | 解决49户贫困户118贫困人口饮水问题 | 118 | 2019-03-31 | 2019-04-05 | 2019-06-30 | 2019-07-10
82 | 板场乡玉皇村饮水安全巩固提升工程 | 新建大口井一眼，3m口径，8m深，配套100QJ2-50/10水泵一台、控制柜1套，地埋电缆100m，，PEφ50（1.6MPa）200m;排气阀池1座，闸阀池1座。 |  | 板场乡 | 玉皇村 | 9.13 | 9.13 |  |  |  | 水利局 | 解决40户贫困户117贫困人口饮水问题 | 117 | 2019-03-31 | 2019-04-05 | 2019-06-30 | 2019-07-10
83 | 夏馆镇牡珠流村饮水安全巩固提升工程 | 在夏馆镇牡珠琉村杨树坪组新增10m3调蓄池一座，与已建供水管网对接。 |  | 夏馆镇 | 牡珠流村 | 1.51 | 1.51 |  |  |  | 水利局 | 解决39户贫困户108贫困人口饮水问题 | 108 | 2019-03-31 | 2019-04-05 | 2019-06-30 | 2019-07-10
84 | 夏馆镇芦家坪村饮水安全巩固提升工程 | 新配套100QJ3.2-170/25水泵一台、无线变频控制柜1套，消毒设施1套、地埋3*4mm2电缆200m，，PEφ50（1.6MPa）850m;排气阀池1座，闸阀池2座。 |  | 夏馆镇 | 芦家坪村 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 水利局 | 解决40户贫困户112贫困人口饮水问题 | 112 | 2019-03-31 | 2019-04-05 | 2019-06-30 | 2019-07-10
85 | 夏馆镇湍源村饮水安全巩固提升工程 | 在沟口组新建坝池，宽3m，高1.5m，建成后与原有管网对接。 |  | 夏馆镇 | 湍源村 | 1.25 | 1.25 |  |  |  | 水利局 | 解决118户贫困户429贫困人口饮水问题 | 429 | 2019-03-31 | 2019-04-05 | 2019-06-30 | 2019-07-10
86 | 夏馆镇西河堂村饮水安全巩固提升工程 | 拆除原有增压泵、压力罐,并对原有管道进行对接恢复；将原有压力罐移至现设计位置，新配多级泵保护箱1座、不锈钢立式多级泵（CDL2-15-1.5KW）1台、控制柜一台；新增地埋电缆50m、PEФ32管道20m； |  | 夏馆镇 | 西河堂村 | 1.56 | 1.56 |  |  |  | 水利局 | 解决58户贫困户162贫困人口饮水问题 | 162 | 2019-03-31 | 2019-04-05 | 2019-06-30 | 2019-07-10
87 | 王店镇堰张村饮水安全巩固提升工程 | 铺设PEφ110(0.8MPa)管道965m，PEφ63管(1.25MPa)278m，过桥155m,闸阀房1座，闸阀井9座。 |  | 王店镇 | 堰张村 | 11.3 | 11.3 |  |  |  | 水利局 | 解决171户贫困户497贫困人口饮水问题 | 497 | 2019-03-31 | 2019-04-05 | 2019-06-30 | 2019-07-10
88 | 王店水厂均张分厂自动化控制系统 | 在王店水厂均张分厂新增自动化控制设备1套。 |  | 王店镇 | 均张村 | 6.55 | 6.55 |  |  |  | 水利局 | 解决全村1247人的饮水问题，其中贫困人口83人 | 83 | 2019-03-31 | 2019-04-05 | 2019-06-30 | 2019-07-10
89 | 王店水厂均张分厂轻钢结构厂房 | 王店水厂石桥分厂新建半封闭式轻钢结构厂房2座，均为矩形双坡屋顶结构，厂房尺寸分别为10.5m×16.8m、7m×13.5m，坡脚高5m，顶高6.4m；房屋主体二层加层，为矩形封闭双坡屋顶结构，尺寸7.8m×14m，坡脚高3.4m，顶高4.2m。王店水厂均张分厂新建半封闭式轻钢结构厂房2座，分别呈L形、矩形双坡屋顶结构，L形双坡厂房尺寸为8.4m、20.1m、5.5m、8.5m、11.6m，高5m，拱高1.4m；矩形单坡厂房尺寸为3 m×6m，坡脚高3m，顶高3.3m。 |  | 王店镇 | 均张村 | 16.86 | 16.86 |  |  |  | 水利局 | 保护水处理净化设备，提升水厂综合效益，解决贫困户1725人饮水问题 | 1725 | 2019-03-31 | 2019-04-05 | 2019-06-30 | 2019-07-10
90 | 师岗水厂王岗分厂轻钢结构厂房 | 王岗水厂新建封闭式轻钢结构厂房1座，为矩形双坡屋顶结构，尺寸分别16.8m×7.5m，坡脚高5m，顶高6.4m。安装窗户12扇，尺寸为2.1m×1.8m；安装卷闸门1扇，尺寸2m×3m。 |  | 师岗镇 | 王岗村 | 16.58 | 16.58 |  |  |  | 水利局 | 保护水处理净化设备，提升水厂综合效益，解决贫困人口573人饮水问题 | 573 | 2019-03-31 | 2019-04-05 | 2019-06-30 | 2019-07-10
91 | 大桥水厂堰庄村至河南社区主管道维修工程 | 大桥水厂堰庄村至河南社区主管因部队拆迁安置房施工损坏严重，不能正常供水，需更换PEΦ160主管道400m，过主干道顶管50m。 |  | 大桥乡 | 河南村 | 4.25 | 4.25 |  |  |  | 水利局 | 解决75户贫困户173人饮水问题 | 173 | 2019-03-31 | 2019-04-05 | 2019-06-30 | 2019-07-10
92 | 七里坪乡青山村供水工程（思源社区） | 新打机电井1眼（150m）,井径160mm，配套100QJ3.2-135/20水泵一台、变频控制柜1套，消毒设施1套、3t卧式无塔压力罐1套，地埋电缆150m，PEφ63（1.6MPa）600m；新建排气阀池1座，闸阀池2座。 |  | 七里坪乡 | 思源社区安置点 | 20.96 | 20.96 |  |  |  | 水利局 | 解决98户贫困户275贫困人口饮水问题 | 275 | 2019-03-31 | 2019-04-05 | 2019-06-30 | 2019-07-10
93 | 内乡县农村饮水安全光伏扶贫巩固提升项目 | 涉及王店镇、余关镇、师岗镇等13个乡镇57个贫困村，共169个安装点，总装机1099.2kW。 |  | 王店、余关、师岗等13个乡镇 | 均张村、东王庄村、王岗村等57个贫困村 | 950.44 |  |  |  | 950.44 | 水利局 | 该项目建成后，可使用25年，每年可发电129.9万 kwh，25年可为3个乡镇水厂、水利管理单位以及169个单村饮水工程节约1672.45万元（每度电平均按0.5元计算），贫困户每方水费能降低0.21元。 | 26000 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
94 | 马山口镇打磨岗村巩固提升工程 | 管网延伸1处，共埋设管道7265米 |  | 马山口镇 | 打磨岗村 | 71.86 | 71.86 |  |  |  | 水利局 | 解决全村762人的饮水问题，其中贫困人口7人 | 7 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
95 | 马山口镇樊岗村巩固提升工程 | 管网延伸1处，共埋设管道12880米 |  | 马山口镇 | 樊岗村 | 67.68 | 67.68 |  |  |  | 水利局 | 解决全村1247人的饮水问题，其中贫困人口83人 | 83 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
96 | 大桥乡大周村巩固提升工程 | 管网延伸1处，共埋设管道915米 |  | 大桥乡 | 大周村 | 9.64 | 9.64 |  |  |  | 水利局 | 解决全村186人的饮水问题，其中贫困人口33人 | 33 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
97 | 瓦亭镇温岗村巩固提升工程 | 管网延伸1处，共埋设管道8075米 |  | 瓦亭镇 | 温岗村 | 27.16 | 27.16 |  |  |  | 水利局 | 解决全村479人的饮水问题，其中贫困人口225人 | 225 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
98 | 瓦亭镇闫湾村巩固提升工程 | 管网延伸1处，共埋设管道17360米 |  | 瓦亭镇 | 闫湾村 | 87.95 | 87.95 |  |  |  | 水利局 | 解决全村2047人的饮水问题，其中贫困人口8人 | 8 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
99 | 岞镇清泉村巩固提升工程 | 管网延伸1处，共埋设管道3884米 |  | 岞镇 | 清泉村 | 37.07 | 37.07 |  |  |  | 水利局 | 解决全村486人的饮水问题，其中贫困人口92人 | 92 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
100 | 岞镇上庄村巩固提升工程 | 新建机电井1眼，埋设管网1255米 |  | 岞镇 | 上庄村 | 26.06 | 26.06 |  |  |  | 水利局 | 解决全村61人的饮水问题，其中贫困人口2人 | 2 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
101 | 岞镇孙岗村巩固提升工程 | 新建机电井2眼，埋设管网3005米 |  | 岞镇 | 孙岗村 | 55.38 | 55.38 |  |  |  | 水利局 | 解决全村151人的饮水问题，其中贫困人口7人 | 7 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
102 | 桃溪镇东川村巩固提升工程 | 新建机电井1眼，埋设管网5155米 |  | 岞镇 | 东川村 | 46.1 | 46.1 |  |  |  | 水利局 | 解决全村177人的饮水问题，其中贫困人口31人 | 31 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
103 | 板场乡三岔村水源工程 | 原有水源配套，埋设管网3141米 |  | 板场乡 | 三岔村 | 19.42 | 19.42 |  |  |  | 水利局 | 解决全村59人的饮水问题，其中贫困人口53人 | 53 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
104 | 板场乡让河村水源工程 | 原有水源配套，埋设管网400米 |  | 板场乡 | 让河村 | 3.58 | 3.58 |  |  |  | 水利局 | 解决全村100人的饮水问题，其中贫困人口10人 | 10 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
105 | 七里坪乡野獐村水源工程 | 新建坝池1座及水源配套，埋设管网710米 |  | 七里坪乡 | 野獐村 | 5.59 | 5.59 |  |  |  | 水利局 | 解决全村232人的饮水问题，其中贫困人口63人 | 63 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
106 | 七里坪乡流峪村水源工程 | 原有水源配套，埋设管网3533米 |  | 七里坪乡 | 流峪村 | 27.72 | 27.72 |  |  |  | 水利局 | 解决全村210人的饮水问题，其中贫困人口12人 | 12 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
107 | 夏馆镇万沟村水源工程 | 新建机电井1眼，埋设管网300米 |  | 夏馆镇 | 万沟村 | 5.36 | 5.36 |  |  |  | 水利局 | 解决全村320人的饮水问题，其中贫困人口85人 | 85 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
108 | 夏馆镇大庄沟村水源工程 | 原有坝池清淤2座 |  | 夏馆镇 | 大庄沟村 | 0.87 | 0.87 |  |  |  | 水利局 | 解决全村380人的饮水问题，其中贫困人口87人 | 87 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
109 | 瓦亭镇罗沟村水源工程 | 新建机电井1眼，埋设管网200米 |  | 瓦亭镇 | 罗沟村 | 12.62 | 12.62 |  |  |  | 水利局 | 解决全村46人的饮水问题，其中贫困人口23人 | 23 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
110 | 岞镇白杨村水源工程 | 新建机电井1眼，埋设管网140米 |  | 岞镇 | 白杨村 | 12.36 | 12.36 |  |  |  | 水利局 | 解决全村220人的饮水问题，其中贫困人口20人 | 20 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
111 | 桃溪镇寺河村水源工程 | 新建机电井3眼，埋设管网1288米 |  | 桃溪镇 | 寺河村 | 63.84 | 63.84 |  |  |  | 水利局 | 解决全村908人的饮水问题，其中贫困人口113人 | 113 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
112 | 桃溪镇东川村水源工程 | 新建机电井1眼，埋设管网780米 |  | 桃溪镇 | 东川村 | 20.22 | 20.22 |  |  |  | 水利局 | 解决全村1140人的饮水问题，其中贫困人口101人 | 101 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
113 | 马山口镇杏树坪村水源工程 | 原有水源配套，埋设管网5035米 |  | 马山口镇 | 杏树坪村 | 24.23 | 24.23 |  |  |  | 水利局 | 解决全村140人的饮水问题，其中贫困人口61人 | 61 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
114 | 马山口镇李井村水源工程 | 新建机电井1眼，埋设管网150米 |  | 马山口镇 | 李井村 | 11.94 | 11.94 |  |  |  | 水利局 | 解决全村65人的饮水问题，其中贫困人口1人 | 1 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
115 | 大桥乡杨沟村水源工程 | 原有水源配套，埋设管网520米 |  | 大桥乡 | 杨沟村 | 3.52 | 3.52 |  |  |  | 水利局 | 解决全村140人的饮水问题，其中贫困人口11人 | 11 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
116 | 东王庄集中供水水源及配套工程 | 新建泵站1座及配套管网 |  | 余关镇 | 东王庄村、报事滩村 | 299.53 | 299.53 |  |  |  | 水利局 | 解决全村1200人的饮水问题，其中贫困人口120人 | 120 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
117 | 东王庄集中供水工程 | 自动化升级、水质监测、消毒、一体化净水设备扩容、仓库、活性炭过滤罐、水箱、管道、水表及配件等 |  | 余关镇 | 东王庄村、报事滩村 | 413.79 | 413.79 |  |  |  | 水利局 | 解决20230人的饮水问题，其中贫困村贫困人口627人 | 240 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
118 | 师岗镇时店村前店坝桥建设项目 | 新建坝桥1座，长62米、宽4米 |  | 师岗镇 | 时店村 | 80 | 80 |  |  |  | 师岗镇政府 | 解决500亩农作物用水问题 | 120 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
119 | 桃溪镇寺河村张沟茶山拦河坝建设项目 | 新建拦河坝1座，长50米，宽1.2米，高3.5米 |  | 桃溪镇 | 寺河村 | 110 | 110 |  |  |  | 桃溪镇政府 | 解决400亩茶叶用水问题 | 95 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
120 | 师岗镇西坡村西坡组桥坝建设项目 | 新建桥坝1座，长40米、宽4.5米 |  | 师岗镇 | 西坡村 | 95 | 95 |  |  |  | 师岗镇政府 | 解决群众行路难和300亩农作物用水问题 | 116 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
121 | 七里坪乡蚌峪村机电井配套项目 | 新打大口井2眼及配套，井口径3米深8米 |  | 七里坪乡 | 蚌峪村 | 23 | 23 |  |  |  | 七里坪乡政府 | 解决20万袋香菇产业园用水问题 | 39 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
122 | 岞镇水沟村拦河坝建设项目 | 新建拦河坝1座，长30米，宽6米，高5米 |  | 岞镇 | 水沟村 | 50 | 50 |  |  |  | 岞镇政府 | 解决300亩茶叶用水问题 | 145 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
123 | 岞镇清泉村塘坝项目 | 新建拦河坝1座，长50米，宽6米，高5米 |  | 岞镇 | 清泉村 | 75 | 75 |  |  |  | 岞镇政府 | 解决300亩农作物用水问题 | 260 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
124 | 瓦亭镇袁沟村有机冬桃水利配套项目 | 新打深水井5眼及配套、喷灌 |  | 瓦亭镇 | 袁沟村 | 70 | 70 |  |  |  | 瓦亭镇政府 | 年产出冬桃1000千克每亩，收益6000元每亩 | 212 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
125 | 赵店乡袁寨村草莓园机电井建设项目 | 新打机电井1眼及配套，井口径30cm、深100米 |  | 赵店乡 | 袁寨村 | 20 | 20 |  |  |  | 赵店乡政府 | 年产出草莓150千克每亩，收益5000元每亩 | 20 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
126 | 灌涨镇刘营村机电井建设项目 | 新打机电井3眼及配套，井口径30cm、深100米 |  | 灌涨镇 | 刘营村 | 45 | 45 |  |  |  | 灌涨镇政府 | 解决500亩农作物用水问题 | 92 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
127 | 灌涨镇刘营村惠农猕猴桃合作社水利配套项目 | 新打机电井2眼及配套，井口径30cm、深100米 |  | 灌涨镇 | 刘营村 | 27 | 27 |  |  |  | 灌涨镇政府 | 年产出猕猴桃1500千克每亩，收益1.5万元每亩。解决500亩林果用水问题 | 92 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
128 | 七里坪乡瑞群林果公司机电井项目 | 新打机电井1眼及配套，井口径30cm、深100米 |  | 七里坪乡 | 后坪村 | 15 | 15 |  |  |  | 七里坪乡政府 | 解决300亩林果生产用水难问题 | 22 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
129 | 马山口镇汪沟安置点车间机电井建设项目 | 新打机电井1眼及配套，井口径30cm、深100米 |  | 马山口镇 | 汪沟安置点 | 20 | 20 |  |  |  | 马山口镇政府 | 解决车间生产用水问题 | 5 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
130 | 马山口镇杏树坪村拦河坝建设项目 | 新建拦河坝2座，其中1座长30米，高5米；1座长15米，高3米 |  | 马山口镇 | 杏树坪村 | 60 | 60 |  |  |  | 马山口镇政府 | 解决搬迁点25户56人的安全饮水问题 | 56 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
131 | 桃溪镇黑山村道路建设项目 | 李家营-赵李沟道路长1200米、宽3.5米、厚0.18米 |  | 桃溪镇 | 黑山村 | 40.75 |  | 40.75 |  |  | 桃溪镇政府 | 解决5贫困户25人行路难问题 | 25 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
132 | 瓦亭罗沟村道路建设项目 | 沥青路面硬化10000平米、厚3厘米。 |  | 瓦亭镇 | 罗沟村 | 50 |  | 50 |  |  | 瓦亭镇政府 | 解决80贫困户、249人行路难问题 | 249 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
133 | 师岗镇曹营村拦河坝建设项目 | 新建拦河坝1座，长30米，宽1.0米，高3.5米 |  | 师岗镇 | 曹营村 | 50 |  | 50 |  |  | 师岗镇政府 | 解决新建20个蔬菜大棚用水问题 | 126 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
134 | 余关镇子育村道路建设项目 | 子育柿树坪自然村道路建设长775米、宽4米、厚0.18米 |  | 余关镇 | 子育村 | 30 |  |  | 30 |  | 余关镇政府 | 解决6贫困户，18人行路难问题 | 18 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
135 | 夏馆镇大块地道路桥建设项目 | 新建桥1座，长20米、宽3.5米 |  | 夏馆镇 | 大块地村 | 30 |  |  | 30 |  | 夏馆镇政府 | 解决30贫困户、65人出行及生产问题 | 65 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
136 | 夏馆镇小栗坪村道路、护坡建设项目 | 入组道路修建护岸2处342米 |  | 夏馆镇 | 小栗坪村 | 30 |  |  | 30 |  | 夏馆镇政府 | 解决62贫困户、181人出行及生产问题 | 181 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
137 | 夏馆镇大庄沟村护坡建设项目 | 在村三组和四组建浆砌石护坡2处181米 |  | 夏馆镇 | 大庄沟村 | 30 |  |  | 30 |  | 夏馆镇政府 | 从根本上解决耕地防洪、排涝问题 | 85 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
138 | 夏馆镇卢家坪村护坡建设项目 | 浆砌石护坡1处117米 |  | 夏馆镇 | 芦家坪村 | 30 |  |  | 30 |  | 夏馆镇政府 | 解决区域内人民生命财产和防洪安全保障问题 | 73 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
139 | 赤眉镇庙北村蓄水池建设项目 | 新建蓄水池1座，长22米，宽7米，深2米 |  | 赤眉镇 | 庙北村 | 30 |  |  | 30 |  | 赤眉镇政府 | 解决300亩农作物用水问题 | 257 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
140 | 马山口镇樊岗村道路建设项目 | 新建道路长500米、宽4.5米、厚0.18米 |  | 马山口镇 | 樊岗村 | 30 |  |  | 30 |  | 马山口镇政府 | 解决165户705人出行问题，其中贫困户17户45人 | 45 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
141 | 桃溪镇寺河村塘坝建设项目 | 新建塘坝1座，库容3万m³ |  | 桃溪镇 | 寺河村 | 27 | 27 |  |  |  | 宗教局 | 项目实施后，将改善该村生产条件，方便少数民族群众生产生活，带动当地经济发展。 | 728 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
142 | 大桥乡南王村机电井建设项目 | 新打机电井3眼，口径16公分，深180米，配套水泵、电路 |  | 大桥乡 | 南王村 | 25 | 25 |  |  |  | 宗教局 | 项目实施后，全面提升农田灌溉能力、交通条件，方便少数民族群众生产生活，提高少数民族群众对项目实施后的满意度。 | 1760 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
143 | 七里坪乡后坪村护坡挡墙建设项目 | 建设浆砌石护坡、C20砼护顶等。共需完成总工程量67158.01m3，其中: 土方开挖29968.82m3，土方回填30402.09m3，混凝土1781.22m3，砌筑工程5005.88m3,钢筋7.80t |  | 七里坪乡 | 后坪村 | 500 |  | 500 |  |  | 七里坪乡政府 | 项目建成后，保护后坪村沿河两岸800亩耕地及街区居民3000余人的生命财产安全 | 312 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
144 | 马山口镇杏树坪村护坡挡墙建设项目 | 挡墙为浆砌石挡墙，B型挡墙长71.3米，A型挡墙长139米；总用石量2320立方，垫层C15砼量255立方。 |  | 马山口镇 | 杏树坪村 | 100 |  | 100 |  |  | 马山口镇政府 | 解决安置点贫困户25户56人居民防洪安全保障 | 56 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
145 | 万沟林场扶贫资金建设项目 | 林区生活用房改造及修建道路长2500米、宽5米 |  | 七里坪乡 | 野獐村、大龙村 | 80 | 80 |  |  |  | 宝管局 | 着力改善林场生产生活条件，提高保护和监测能力。 | 30 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
二、生产发展类项目合计 | [5 empty] | 9070.4247 | 2261.3486 | 727 | 1804 | 4278.0761 |  |  | 185517
1 | 岞镇吴家庄村郦邑贡菊温室大棚建设项目 | 新建3372平米、2252平米的温室大棚各1个，主要用于种苗繁育、新品种研发培育，食用菊花种植等 |  | 岞镇 | 吴家庄村 | 200 | 200 |  |  |  | 岞镇政府 | 产权归村集体所有。可吸纳贫困人口就业30人，年户均增收0.3万元；增加村集体收入5万元。 | 30 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
2 | 灌涨镇杨集村日光温室大棚建设项目 | 建设日光温室蔬菜大棚8栋，建设规格为90m*14m（大棚净面积）4个，占地面积4个*95m*21m（含棚头工具室）;建设规格为160m*14m（大棚净面积）4个，占地面积4个*165m*21m（含棚头工具室），并配套相关基础设施。 |  | 灌涨镇 | 杨集村 | 445 | 445 |  |  |  | 扶贫办、城乡一体化公示 | 产权归村集体所有。项目可安排就业岗位12人，其中贫困人口4人，年增收1.5万元；并通过提供沼液、有机肥的方式，带动农民参与有机蔬菜种植；带动内乡及周边地区12家农户常年从事绿色有机蔬菜种植，户均增收3万元；项目实施后，每年上交租赁费18万元，用于增加贫困村村集体收入 | 12 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
3 | 赵店乡2018年草腐菌生产菌种及技术服务费补贴项目 | 在张庄村冯西组建菌棚33个24100平米，每平米补贴7元 |  | 赵店乡 | 张庄村 | 16.87 |  |  |  | 16.87 | 赵店乡政府 | 产权归村集体所有。实现30户贫困户年户均收益3000元 | 30 |  | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
4 | 灌涨镇2018年草腐菌生产菌种及技术服务费补贴项目 | 在刘营村和胡刘村建普通标准棚399个27740平米，每平米补贴7元；在后马村建标准化周年生产棚1个12600平米，每平米补贴22元 |  | 灌涨镇 | 刘营村、胡刘村、后马村 | 47.138 |  |  |  | 47.138 | 灌涨镇政府 | 产权归村集体所有。实现203户贫困户年户均收益3000元，同时安置50个贫困劳动力就业，年务工收入4000元 | 203 |  | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
5 | 大桥乡河南村蔬菜大棚建设项目 | 新建蔬菜大棚9个，规格8.7x100米，占地20亩，配套基础设施 |  | 大桥乡 | 河南村 | 50 |  | 50 |  |  | 大桥乡政府 | 产权归村集体所有。年增加村集体收入1.8万元，吸纳贫困人口7人，年户均增加收入0.5万元 | 8 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
6 | 马山口镇打磨岗村香菇大棚建设项目 | 新建8座镀锌钢管塑料薄膜香菇大棚，每个棚宽6米、长24米、高2.7米 |  | 马山口镇 | 打磨岗村 | 30 |  |  | 30 |  | 马山口镇政府 | 面向全村农户租赁经营，该村38户贫困户中用劳动能力、有意愿种植香菇的每户分200平方米香菇大棚。享受优先租赁权。同时可吸纳贫困人口就业5人，每户年均务工增加收益0.5万元 | 119 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
7 | 马山口镇杏树坪村香菇大棚项目 | 新建8座镀锌钢管塑料薄膜香菇大棚，每个棚宽8米、长24米、高2.7米 |  | 马山口镇 | 杏树坪村 | 30 |  |  | 30 |  | 马山口镇政府 | 产权归村集体所有。年产出香菇1000千克每棚，收益2万元每棚；吸纳贫困人口就业5人，每户年均务工增加收益0.3万元 | 78 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
8 | 瓦亭镇药山村扶贫车间项目 | 建设加工车间一座，占地面积800平米，厂房面积324平米 |  | 瓦亭镇 | 药山村 | 30 |  |  | 30 |  | 瓦亭镇政府 | 产权归村集体所有。项目建成后，引进粉条加工项目，年向村集体缴纳场地租赁费1万元，可带动贫困户6人参与务工，年户均增收0.8万元 | 6 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
9 | 七里坪乡黄沙村食用菌半自动化生产线配套设备建设项目 | 购置食用菌半自动化生产线配套设备，生产锅炉1个，万袋灭菌仓1个，增压阀1个。 |  | 七里坪乡 | 黄沙村 | 30 |  |  | 30 |  | 七里坪乡政府 | 产权归村集体所有。项目建成后，生产线作为村集体资产进行发包，承包费3万元，40%用于贫困户分红，40%用于村集体收入，20%用于管理人员工资；同时吸纳贫困人口20人就业，年增收0.5万元 | 20 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
10 | 贫困户养殖到户增收项目（第一批） | 新增140户贫困户，每户补贴5000元，实施养殖到户增收项目 |  | 聚爱合作社 | 全县288个行政村 | 70 |  | 70 |  |  | 扶贫办、聚爱合作社 | 项目完成后，将很大程度解决技术和资金制约等问题，年增加贫困户收入不低于3200元。 | 392 |  | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
11 | 贫困户养殖到户增收项目（第二批） | 新增104户贫困户，每户补贴5000元，实施养殖到户增收项目 |  | 聚爱合作社 | 全县288个行政村 | 52 |  | 52 |  |  | 扶贫办、聚爱合作社 | 项目完成后，将很大程度解决技术和资金制约等问题，年增加贫困户收入不低于3200元。 | 291 |  | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
12 | 贫困村村集体经济增收村项目 | 县财政向97个贫困村农业经济合作社，每个合作社注入20万元。 |  | 除城关镇外15乡镇 | 全县97个贫困村 | 1940 | 610.1486 |  |  | 1329.8514 | 农业农村局 | 贫困村每村每年收益达到8万元，着力破解村级集体经济“空壳化”问题，不断壮大贫困村集体经济。 | 44994 |  | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
13 | 灌涨镇菌菇产业建设项目 | 新建菌菇大棚40个，其结构为圆弧形屋架结构，并配套水帘加风机加地热系统，建筑物总高度4.5米，单个种植大棚建筑面积190平米；新建混凝土场地16149㎡；混凝土道路17788㎡；砖切围墙438m；砖砌明沟、明渠1623m。大棚基础建设11096㎡；大棚预埋件4.15吨；晒场3561㎡；砼护坡148㎡；金属网栏945㎡；沉淀池150个；砖砌排水沟1056米；下水管道40米；PPR32给水管网1706米。 |  | 灌涨镇 | 后马村 | 1268 | 368 |  | 900 |  | 灌涨镇政府 | 产权归村集体所有。可解决就业68人，其中贫困人口28人，年户均增收3120元；增加村集体年收入2万元 | 28 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
14 | 灌涨镇后马村杏鲍菇种植建设项目 | 建设10KV单项工程3座，建设规模1.8KM；非预应力杆φ190X10MXI 17根；非预应力杆φ190X12MXM 50根；钢绞线1X19-11.5-1370-B 0.7吨；架空绝缘导线JKLGYJ-10 / 120 14.071千米；底盘1000X1000X200 50块；拉盘400X800 24块等设备。 |  | 灌涨镇 | 后马村 | 83.3 |  |  |  | 83.3 | 灌涨镇政府 | 产权归村集体所有。可解决就业68人，其中贫困人口28人，增加后马村集体年收入2万元 | 28 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
15 | 灌涨镇草腐菌种植大棚建设项目 | 新建出菇大棚3个，其结构为双膜圆弧形屋架结构，并配套水帘加风机加地热系统，建筑物总高度3.8米，单个种植大棚建筑面积600平米 |  | 灌涨镇 | 后马村 | 100 |  | 100 |  |  | 灌涨镇政府 | 可解决务工人员40人，其中贫困人口14人，增加后马村集体年收入20000元，人年均增收2000元 | 14 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
16 | 七里坪乡张洼村（安置点）香菇产业园场棚及道路建设项目 | 新建香菇自动化生产线钢构场棚1100平米，新建道路长600m、宽4m、厚0.18m |  | 七里坪乡 | 张洼村 | 55 | 55 |  |  |  | 宗教局 | 产权归村集体所有。可解决就业30人，其中贫困人口10人，年户均增收0.6万元。 | 10 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
17 | 七里坪食用菌产业扶贫基地建设项目（一批） | 新建香菇养菌棚28座，种植棚56座，遮阳棚56座；新建浆砌砖梯形排水渠400m；铺设管径φ50cm钢筋砼排水涵管60m；新建管径φ100cm过路涵20座；烘烤中心硬化350㎡；场地石屑铺设13787.06㎡；开挖土质边坡水沟4019m；购置食用菌自动化生产设备1套 |  | 七里坪乡 | 思源社区安置点 | 285 | 285 |  |  |  | 七里坪乡政府 | 产权归村集体所有。项目实施后，一是可使98户贫困户年收入0.6万元。可使项目实施区内200户贫困户人均增收1000元以上；二是对推进产业发展，调整及优化产业结构打下坚实基础。 | 98 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
18 | 七里坪食用菌产业扶贫基地建设项目（二批） | 新建香菇养菌棚12座，出菇棚20座，遮阳棚20座及水电设施配套 |  | 七里坪乡 |  | 80 |  | 80 |  |  | 七里坪乡政府 | 产权归村集体所有。项目实施后，一是可使98户贫困户年收入0.6万元。可使项目实施区内200户贫困户人均增收1000元以上；二是对推进产业发展，调整及优化产业结构打下坚实基础 | 98 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
19 | 灌涨镇紫色马铃薯产业园建设项目 | 板房育苗室500平米、钢构仓库800平米、新打深水井2眼及配套 |  | 灌涨镇 | 杨洼村 | 77 |  |  |  | 77 | 灌涨镇政府 | 产权归村集体所有。贫困户免费储存农作物；务工就业20人，户均增收0.6万元 | 20 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
20 | 紫薯保鲜库配套项目 | 20kv及以下配电网工程 |  | 赵店乡 | 岗堤村 | 68.2 |  |  |  | 68.2 | 扶贫办、城乡一体化公司 | 产权归村集体所有。为50户贫困户、户年发放1500元，安排就业10人，户年均增收4000元 | 60 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
21 | 贫困村扶贫车间建设项目 | 新建10个切纸扶贫车间，每个车间面积800一1000平方米 |  | 师岗镇、桃溪镇、马山口镇等乡镇 | 西坡村、英华社区、樊岗村、南王村、袁寨村等村 | 450 | 298.2 |  |  | 151.8 | 纸业办 | 产权归村集体所有。可解决群众就业500人，其中：贫困人口80人，贫困户户均增收1.2万元 | 80 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
22 | 马山口镇汪沟幸福小区扶贫车间补贴项目 | 平整土地1250平米、垫方550立方、硬化地面1250平米、整治污水渠240米等 |  | 马山口镇 | 汪沟安置点 | 30 |  |  |  | 30 | 马山口镇政府 | 产权归村集体所有。项目的实施，为群众就近务工提供便捷，更好地实现稳定脱贫 | 11 |  | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
23 | 牧原公司产业化贷款贴息项目 | 对牧原公司6亿元贷款按3%进行贴息 |  | 全县16个乡镇 | 全县288个行政村 | 1800 |  |  |  | 1800 | 扶贫办 | 对4731余户贫困户小麦按高于市场价0.1元的价格进行收购；对350名贫困户学生进行帮扶，每生3000元 | 44994 |  | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
24 | 聚能公司产业化贷款贴息项目 | 对聚能公司1亿元贷款按3%进行贴息 |  | 全县16个乡镇 | 全县288个行政村 | 300 |  |  |  | 300 | 扶贫办 | 使16002户贫困户可连续20年，实现每年不低于3000元的资产收益 | 44994 |  | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
25 | 投控公司3.85亿元光伏扶贫产业扶贫贷款产业化贴息项目 | 对投控公司3.85亿元光伏扶贫产业扶贫贷款按3%进行贴息 |  | 全县16个乡镇 | 全县288个行政村 | 1155 |  |  | 784 | 371 | 扶贫办 | 使16002户贫困户可连续20年，实现每年不低于3000元的资产收益 | 44994 |  | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
26 | 农商行小额贷款贴息项目 | 对5户贫困户小额贷款按年利率4.35%进行贴息 |  | 师岗镇 | 十字堰村 | 2.9167 |  |  |  | 2.9167 | 扶贫办 | 落实有效的贫困农户小额信用贷款等措施，切实解决贫困农户产业发展的资金困难，稳定实现贫困农户增收脱贫。 | 5 |  | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10
27 | 雨露计划项目 | 短期技能培训500人，每人补贴2000元；职业教育 1400人次，每人补贴1500元 |  | 全县16个乡镇 | 全县288个行政村 | 310 |  | 310 |  |  | 扶贫办 | 通过职业技能培训，帮助经过培训的青壮年贫困农民成功转移就业；通过短期技能培训，使每个贫困农户至少有一名劳动力掌握1—2门有一定科技含量的农业生产技术 | 1900 |  | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-11-10
28 | 雨露计划致富带头人培育项目 | 全县97个贫困村及重点村（截止2018年底，贫困户在60户以上的非贫困村）全面开展创业致富带头人培育工作，每村培养3-5名致富带头人，全县累计培育创业致富带头人400人。 |  | 除城关镇外15乡镇 | 全县97个贫困村及重点村 | 65 |  | 65 |  |  | 扶贫办 | 全县累计培育创业致富带头人400人，按照每人带动5户以上贫困户计，实现2000户贫困户增收脱贫，更好地发挥引领带动贫困户稳定脱贫的作用。 | 2000 |  | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 2019-08-10