## Sheet1
附件2
2018年水污染防治攻坚战重点任务分解表
序号 | 重点工作 | 工作任务 | 项 目 概 况 | 时间节点 | 责任单位
1 | 基础设施建设项目 | 内乡县污水处理厂及配套管网工程建设项目 | 建设污水处理厂2万吨/日，随城区新建道路铺设污水管网6公里；桃溪、乍曲、瓦亭镇铺设入户污水支管网30公里，建设雨污分流（雨水）管网20公里；除城区、汇水区其余乡镇新建0.1万吨/日污水处理设施各一座，铺设污水主干管约300公里；煤电运一体化工程中水回用线路建设11公里 | 2018年11月底前 | 县住建局、各相关乡镇政府
2 |  | 内乡县乡镇污水处理厂配套工程 | 铺设管网44.5公里 | 2018年11月底前 | 各相关乡镇政府
3 |  | 内乡县污水管网建设工程 | 铺设管网40公里 | 2018年11月底前 | 县住建局
4 |  | 内乡县马山口镇污水处理厂 | 建设5000吨/日污水处理厂 | 2018年11月底前 | 马山口镇政府
5 |  | 内乡县污泥处置场 | 建设30吨/日污泥处置场 | 2018年6月底前 | 县住建局
6 |  | 中水回用设施建设项目 | 单体建筑面积超过2万平方米的新建公用建筑要建设中水回用设施 | 2018年11月底前 | 县住建局
7 | 河道综合治理项目 | 内乡县河道综合治理工程 | 实施湍河、默河、黄水河、螺蛳河、牧珠沟河、宏达渠等河流河道共计85公里综合整治工程，进行两岸堤防加固、道疏浚及岸坡护砌等，修建拦水坝共计10座，修排污管道20公里，进行河堤绿化15000平方米 | 2018年11月底前 | 县水利局
8 |  | 内乡县内河综合治理工程建设项目 | 螺蛳河五里堡拌和站中桥至三里桥段河道治理1.45公里，新建交通桥一座；牡珠沟河铁路桥至湍河入口段治理长度3公里，新建交通桥五座；新县医院至黄水河段治理长度2.3公里 | 2018年11月底前 | 县水利局
9 | 排污口整治 | 排查整治污水直排口 | 对未经处理且直排入河的生活污水、畜禽养殖废水、工业废水等排污口进行全面排查，编制印发整治方案，逐个排污口制定整治计划 | 2018年5月底前 | 县水利局
10 |  | 完成排污口整治任务 |  | 2018年11月底前 | 县水利局
11 | 保障河流环境流量 | 初步建立湍、默、刁河流域等重点河流生态环境流量改善机制 |  | 2018年11月底前 | 县水利局
12 | 节约保护水资源 | 摸清县（区）区域水资源承载能力，建立市域水资源承载能力监测预警机制 |  | 2018年11月底前 | 县水利局
13 |  | 将年用水量100万立方米以上的工业企业、服务业企业和公共机构，年取水量300万立方米以上的城市供水企业，大型和5万亩以上重点中型灌区纳入名录，初步建立重点监控用水单位管理体系 |  | 2018年11月底前 | 县水利局
14 | 畜禽养殖污染治理 | 23家畜禽养殖场配套治污设施 | 建设配套治污设施，实现畜禽养殖废弃物综合利用和无害化处理 | 2018年11月底前 | 县畜牧局
15 | 农业面源污染综合治理项目 | 控制种植业面源污染 | 在主要河道两侧建设生态隔离带或在主要流域两岸1千米范围内加大化肥农药减量使用强度，实施有机肥替代化肥、生物或物理防治病虫害，或种植不使用化肥农药的植物；完成灌溉农田综合治理任务，主要农作物化肥施用量增长率降至0.8%以下，测土配方施肥技术入户率达到81%以上，农药有效利用率达到38.5% | 2018年11月底前 | 县农业局
16 | 工业污染 防治 | 淘汰落后产能 | 依据《产业结构调整指导目录》等文件要求，制定实施2018年度内乡县落后产能淘汰方案 | 2018年11月底前 | 县工信委
17 |  | 完成县级水环境承载能力现状评价 |  | 2018年11月底前 | 县环保局
18 |  | 完成县级水资源承载能力现状评价 |  | 2018年11月底前 | 县水利局
19 | 农村环境综合整治 | 夏馆镇夏馆村、马山口镇岳岗村等11个农村环境综合整治任务 | 生活污水处理率达到60%以上，生活垃圾无害化处理率达到70%以上，畜禽粪便综合利用率达到70%以上，饮用水卫生合格率达到90%以上 | 2018年11月底前 | 县环保局
20 | 加油站地下油罐改造 | 6个加油站地下油罐改造任务 | 按照国家相关要求，加油站地下油罐更新为双层罐或完成防渗池设置 | 2018年3月底前 | 县商务局
21 | 丹江口库区综合整治 | 防范环境风险 | 完善应急物资储备库设置情况及在实际发生撞船、翻船事故及在应急演练中的使用记录，修订预案和应急专家库相关资料 | 2018年6月底前 | 县南水北调中线办
22 |  | 规范化管理 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）建立完善饮用水水源地档案 | 2018年3月底前 | 县南水北调中线办
23 | 饮用水水源地综合整治 | 饮用水水源保护区规范化建设 | 对保护区内有道路交通穿越的地表水和潜水型地下水饮用水水源地，建设防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施；对穿越保护区的输油、输气管道采取防泄漏措施，必要时设置事故导游槽 | 2018年6月底前 | 县住建局、县水利局、各相关乡镇政府
24 |  |  | 完成饮用水水源保护区标志、标识和隔离防护工程建设 | 2018年9月底前 | 县住建局、县水利局、各相关乡镇政府
25 |  |  | 各乡镇完成乡镇饮用水水源保护区标识、标志和隔离防护工程建设 | 2018年11月底前 | 县水利局、各相关乡镇政府
26 |  | 划定农村饮用水水源保护区或保护范围 | 对供水人口在一千人以上的农村集中式饮用水水源科学编码并划定水源保护区；对供水人口小于一千人的饮用水水源划定保护范围；新建农村饮用水水源要及时划定保护区或保护范围 | 2018年11月底前 | 县水利局、各相关乡镇政府
27 |  | 乡镇级饮用水源地勘界制图 | 完成乡镇级饮用水源地保护区勘界制图工作 | 2018年6月底前 | 县水利局、各相关乡镇政府